**2021年阳泉市图书馆**

**“三馆”免费开放专项资金项目绩效评价报告**

根据《中华人民共和国预算法》规定，阳泉市图书馆对2021年度“三馆”免费开放专项资金项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）项目背景

根据《文化部 财政部关于推进全国美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发【2011】5号），财政部关于加强美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放经费保障工作的通知》（财教【2011】31号）文件，该资金主要用于开展全民阅读活动，丰富我市群众的文化生活。

（二）项目执行情况

1、预算执行情况

“三馆”免费开放专项资金年度总预算55万元，中央资金30万元，省级资金5万元，市级配套资金20万元，均为2021年度财政拨款。截止2021年12月31日，执行总数55万元，执行率100%。

2、效益实现情况

举办免费开放讲座（线上、线下）共计26场，举办免费开放展览（线上、线下）共计21个，举办免费开放培训班（线上、线下）共计62个，均基本达到年度指标值；带动读者年到馆人次增加23万人次；读者对图书馆服务满意度≥90%。极大地丰富了读者和人民群众的文化生活，受到读者和社会各界的好评。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围及目的

“三馆”免费开放专项资金到位的及时性、绩效目标开展情况。通过对项目进行全面分析，总结经验、发现问题，形成项目总体认识和评价结论，提高资源配置效率和资金使用效益。

（二）评价指标体系

本次评价指标体系包括项目执行情况、产出指标、效益指标、服务对象满意度指标，满分为100分。其中：项目执行情况10分，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分 。

（三）评价方法与实施

运用比较对比法（对项目绩效年初目标与实施效果对比、预算与实际支出对比）。

1. 评价结论

“三馆”免费开放专项资金项目综合评价得分97分，评价等级为优。2021年度该项目基本按照计划完成了工作任务，实现了年度绩效目标，极大地丰富了我市群众的文化生活。

1. 绩效评价指标完成情况

（一）项目执行情况分析。该指标值10分，得分10分。经费预算执行率100%。

（二）产出指标分析。该指标分值50分，得分49分。数量、质量指标基本完成。

（三）效益指标分析。该指标分值30分，得分29分。基本满足全市读者阅读需要和人民日益增长的文化需求。

（四）满意度指标分析。该指标分值10分，得分9分。提升读者满意度。

四、存在的问题

在新冠肺炎疫情大的背景影响下，举办活动次数减少。

五、相关建议

受新冠肺炎疫情影响，我馆在服务方式和服务内容上进行了较大的调整，将原来的线下服务转移到线上，积极采取新媒体传播的方式，利用微信、微博、抖音、网站、文化云等载体，开展线上展览 、讲座、培训等内容。同时，更加侧重防疫知识的宣传和推广，数字图书馆服务在免费开放及全民阅读推广中起到积极作用。

阳泉市图书馆

2022年10月13日