**阳泉市文化和旅游局**

**2021年度“市级文保单位文保员补助和巡查检查经费”**

**项目绩效评价报告**

根据山西省文化和旅游厅、财政厅《关于开展2021年度绩效考核工作的通知要求》文件精神，我局高度重视，本着客观、准确、公平、公正的原则，认真细致地组织开展了2021年度“市级文保单位文保员补助和巡查检查经费”项目绩效评估工作，现将自评情况报告如下:

一 、基本情况

1. 项目背景

设定用途：为49处市保配备文保员，参照国省保文物安全巡检标准，对49处市保开展2轮文物安全巡检。

1. 项目预算执行情况。

　　“市级文保单位文保员补助和巡查检查经费”项目预算36.21万元，其中 2021年度财政拨款36.21万元。截至 2021 年 12 月 31 日，“2021年群众文化系列活动”项目年度执行总数23.86万元，执行率 65.89%。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围及目的。

增强文物安全监管力量，及时发现安全隐患并落实整改，确保文物安全和文脉延续。

1. 评价指标体系。

文物安全巡检轮次2轮、文保员数量96人、文物安全巡检验收合格、文保员配备到位、完成时间2021年、推动文物事业健康发展有效促进、促进文物资源活化利用有效提升、全市文物事业发展格局进一步优化、相关部门满意度≧90、社会公众满意度≧90。

（三）评价方法与实施。

本次评价采用现场调研形式开展。运用比较评价法（对项目绩效目标与实施效果、预算与实际支出对比）。

（四）评价结论。

“市级文保单位文保员补助和巡查检查经费”项目自评得分94分，评价等级为优。项目实施达到预期效果，预算执行情况达到可控范围。绩效完成情况：增强文物安全监管力量，及时发现安全隐患并落实整改，确保文物安全和文脉延续。

三、绩效评价指标完成情况

（一）产出指标分析。该指标分值 50 分，得分50分。文物安全巡检轮次2轮、文保员数量96人、文物安全巡检验收合格、文保员配备到位、完成时间2021年。

1. 效益指标分析。该指标分值 40分，得分28分。

推动文物事业健康发展有效促进、促进文物资源活化利用有效提升、全市文物事业发展格局进一步优化。

（三）满意度指标分析。该指标分值10分，得分9分。相关部门满意度≧90、社会公众满意度≧90。

　　四、存在的问题

项目已完成，因年底财政资金被收回，剩余12.15万元资金未拨付。已于2022年3月拨付。

五、工作建议

1、建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2、预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

阳泉市文化和旅游局

　　　　　　　　　　　　2022年10月12日